## Sheet1
| فازهای اجرای پروژه | نفر ساعت اجرا | مدت زمان اجرا | قیمت اجرا مرحله | قیمت اجرای فاز | ترتیب و تقدم اجرا | توضیحات ضروری
1 | فاز اول – شناسایی و تحلیل اولیه
1_1 | · دریافت و بررسی مستندات ساختار سازمان و شناسایی ماموریت های واحدهای سازمانی
1_2 | · شناسایی مالکان و استخراج فرآیندهای هر واحد
1_3 | · شناسایی مراحل، اقدامات و زمان انجام هر کدام از مراحل و اقدامات فعالیت‌ها و فرآیند ها
1_4 | · مصاحبه با تمامی کارکنان برای احصاء و اطمینان از مراحل و روند اجرای فرآیندها
1 | جمع شاخص های فاز دوم
2 | فاز دوم – مدلسازی و مستندسازی فرآیندها
2_1 | · تعریف و شناسایی گلوگاههای فرآیندی و KPIs هر فرآیند
2_2 | · مدل سازی فرآیند های در قالب BPMN/BPMN2
2 | جمع شاخص های فاز اول
3 | فاز سوم – مستند سازی مشاغل و وظایف سمت ها
3_1 | · تدوین شناسنامه فرآیندها و مشاغل
3_2 | · تدوین شرح شغل و شرح وظیفه سمت های سازمانی
3_3 | · مصاحبه با تمامی کارکنان جهت احصای دقیق وظایف اجرایی و انطباق با استاندارد
3 | جمع شاخص های فاز سوم
4 | فاز چهارم – تحلیل و ارائه راهکار
4_1 | · تحلیل نسبت کار به نیرو
4_2 | · تحلیل تناسب شغل، فرآیند و شاغل
4_3 | · ارائه گزارش نهایی و پیشنهادهای بهبود
4 | جمع شاخص های فاز چهارم
جمع کل شاخص های اجرای پروژه